| # СОГЛАСОВАНО Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Поныровского района Ю.В. Саркисян 21 декабря 2022г. |  | УТВЕРЖДЕН Распоряжением Администрации Возовского сельсовета от 21 декабря 2022г. № 104 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

основных мероприятий муниципального образования                                                                 «ВОЗОВСКИЙ сельсовет» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  на  2023 год

| № п/п | # Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |  | Кто привлекается |  | Отметка о выполнении |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уточнение (корректировка) плана гражданской обороны и защиты населения (плана гражданской обороны) муниципальных образований Курской области | До 25 января | Главы МО |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении месячника гражданской обороны | октябрь | МЧС России (по согласованию), Главное управление МЧС России по Курской области |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в штабной тренировке по гражданской обороне с практическим выполнением задач гражданской обороны в федеральных органах исполнительной власти и на территории Курской области | октябрь | МЧС России (по согласованию), Главное управление МЧС России по Курской области |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие во Всероссийских открытых уроках по основам безопасности жизнедеятельности: в День пожарной охраны с организацией встреч с ветеранами Великой Отечественной войны; в День знаний; в День гражданской обороны | апрель, сентябрь, октябрь | ГУ подготовки МЧС, УГЗ ГУ МЧС, учреждения подведомственные КРБ КО |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении месячника безопасности на водных объектах | По отдельному плану | ГУ МЧС России по Курской области |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Основные мероприятия Главного управления МЧС России по Курской области, проводимые совместно с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациями Курской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение месячников безопасности в Курской области (месячник пожарной безопасности и месячник безопасности на водных объектах) | Август – сентябрь | ГУ МЧС (по согласованию), КОО ВДПО (по согласованию) |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение месячника пожарной безопасности в общеобразовательных организациях области | 1-30 сентября | ГУ МЧС (по согласованию), КОО ВДПО (по согласованию) |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Основные мероприятия Администрации Курской области, проводимые совместно с территориальными органами и ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в совместной штабной тренировке по теме: «Работа органов управления ТП РСЧС субъектов РФ ЦРЦ МЧС России при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем» | Февраль-март | КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию), учреждения и организации Курской области (по согласованию) |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Участие в совместной штабной тренировке по теме: «Работа органов управления ТП РСЧС субъектов РФ ЦРЦ МЧС России при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами» | Март-апрель | КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), учреждения и организации Курской области (по согласованию), |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Штабная тренировка по гражданской обороне (в рамках проведения Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне) | Октябрь | КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), ФОИВ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Участие в проведении мероприятий в рамках месячника по гражданской обороне | октябрь | КРБ КО, ГУ МЧС (по согласованию), ФОИВ (по согласованию), ОМСУ |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в работе комиссий, создаваемых органами местного самоуправления (городами, районами), по приему школ к новому учебному году | Июль-август | Председатель КРБ, ГУ МЧС (по согласованию) |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация и проведение смотров-конкурсов: |  | КРБ КО, Министерство образования и |  |  | Отдел ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на лучшее защитное сооружение гражданской обороны в Курской области | 1 февраля – 31 августа | науки Курской области, ГУ МЧС (по согласованию), МО (далее – ОГОЧС МО) (по согласованию), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Лучшая добровольная пожарная команда Курской области» и «Лучший добровольный пожарный Курской области» | Июль – сентябрь | ЦОД ГОЧС (по согласованию), УМЦ ГОЧС Курской области (по согласованию), КОО ВДПО (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на лучшие органы местного самоуправления муниципальных образований Курской области в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | 7 августа – 27 октября | ГУ МЧС (по согласованию), КОО ВДПО (по согласованию), ДПК и ДПД Курской области (по согласованию), ОМСУ Курской области (по согласованию), |  |  | Администрации район, главы МО района (по согласованию), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне муниципальных образований Курской области | 11 сентября – 13 октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на лучший класс (кабинет) «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» в образовательных организациях Курской области | 1 октября – 15 ноября | УГОЧС (по согласованию), ОГОЧС (по согласованию) |  |  | ЕДДС района, РОО Администрации район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на лучшие органы местного самоуправления Курской области в области обеспечения пожарной безопасности («Лучший муниципальный район», «Лучший городской округ», «Лучшее сельское и городское поселение») | 1 октября- 1 декабря | ГУ МЧС (по согласованию), ФОИВ (по согласованию), ОМСУ Курской области (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на лучший паспорт территории (паспорт потенциально опасного объекта) в ТП РСЧС Курской области: | До 15 ноября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Лучший паспорт территории муниципального района» |  | ГУ МЧС (по согласованию), ЦОД ГОЧС (по согласованию), ЕДДС МО Курской области (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Лучший паспорт территории городского поселения» |  | ЕДДС МО Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Лучший паспорт территории сельского поселения» |  | (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Лучший паспорт территории населенного пункта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Лучший паспорт объекта с массовым пребыванием людей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Лучший паспорт объекта социальной сферы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на лучший орган местного самоуправления Курской области по организации подготовки должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | До 1 декабря | Министерство образования и науки Курской области, ГУ МЧС (по согласованию), УГОЧС МО (по согласованию УМЦ ГОЧС Курской области (по согласованию), КОО ВДПО (по согласованию) |  |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Курской области к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Единый областной смотр готовности сил и средств постоянной готовности ТП РСЧС Курской области, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период | апрель | Председатель КРБ, ГУ МЧС (по согласованию) |  |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведение проверок и оценок готовности муниципальных образований Курской области к пожароопасному сезону 2023 года межведомственной комиссией Курской области | Март-май | Председатель КРБ, ГУ МЧС (по согласованию) |  |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ |
| 3. | Оказание методической помощи муниципальным образованиям Курской области по реализации возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасности людей на водных объектах | май | Председатель КРБ, ГУ МЧС (по согласованию) |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Комплексное обследование населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | До 25 сентября | Председатель КРБ, ГУ МЧС (по согласованию), КЧС и ОПБ городов и районов |  | ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Мероприятия, проводимые под руководством Главы Поныровского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уточнение и корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Курской области | до 1 февраля | Глава района | Председатель КЧС и ОПБ, начальник отдела ГОЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Создание организованных мест отдыха населения на воде (пляжей) | май | Глава района | Водопользователи, главы поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Создание общедоступных муниципальных пляжей | май | Глава района | Водопользователи, главы поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Создание общественных спасательных постов в традиционных неорганизованных местах отдыха населения на водных объектах | май-август | Глава района | Водопользователи, МО, КОО ООО «ВОСВОД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Организация и проведение месячника гражданской обороны на территории муниципального образования Курской области | октябрь-ноябрь | Глава района | Начальник отдела ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Приведение в исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения | в течение года | Глава района | Главы МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пропаганда вопросов безопасности через СМИ в соответствии с сезонными рисками | январь-декабрь | Глава района | Председатель КЧС и ОПБ, Начальник отдела ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация подготовки населения Поныровского района в области ГО, защиты от ЧС и пожарной безопасности | в течение года | Глава района | Главы МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Осуществление контроля за выполнением Плана комплектования «УМЦ ГОЧС Курской области» слушателями на 2019 учебный год. | в течение года | Глава района | Председатель КЧС и ОПБ, начальник отдела ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Участие в Штабной тренировке по теме: «Работа КЧС и ОПБ Администрации Поныровского района по координации действий органов управления, сил и средств РЗ ТП РСЧС при ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами» | Март-апрель | Председатель КЧС и ОПБ района | Главы МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | # Организация проведения пожарно-профилактических мероприятий, в том числе с гражданами, отнесенными к «группе риска» | Постоянно | КЧС и ОПБ МО, ОМСУ | ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | # Организация работы по установке автономных дымовых пожарных извещателей в комнатах квартир и жилых домов, не подлежащих защите системой пожарной сигнализации и (или) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении | Постоянно | КЧС и ОПБ МО, ОМСУ | ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Создание, оснащение и организация деятельности учебных консультационных пунктов по ГО и защите от ЧС | В течение года | Глава района, главы поселений | НО ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | # Информирование населения района (города) по основным вопросам безопасности жизнедеятельности населения (в зависимости от сезонности) посредством районных (городских) СМИ, официальных интернет-порталов администрации района (города) и аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах | В течение года | Глава района, НО ГО и ЧС, иные назначенные должностные лица | Редакторы районных (городских) СМИ, ГУ МЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка материалов и участие в смотре-конкурсе по определению лучших органов местного самоуправления Курской области в области обеспечения пожарной безопасности | октябрь-декабрь | Глава района | Начальник отдела ГОЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и Поныровского районного звена РСЧС к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация патрулирований в местах неорганизованного отдыха населения на воде | Май - сентябрь | Глава района | Собственники водных объектов, Главы поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплексное обследование населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | До 25 сентября | Глава района | Территориальные комплексные рабочие группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. Мероприятия, проводимые под руководством начальника отдела ГО и ЧС Администрации Поныровского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и выполнение ежегодного комплексного плана мероприятий по подготовке неработающего населения муниципального образования в области ГО и защиты от ЧС | В течение года | НО ГО и ЧС | Главы поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка Плана основных мероприятий района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год | до 20 декабря | Начальник отдела ГОЧС района | ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Тренировки в общеобразовательных учреждениях по теме: «Организация проведения эвакуационных мероприятий в общеобразовательном учреждении района при угрозе возникновения террористического акта или при возникновении пожара» | по отдельному плану | Начальник отдела ГОЧС района | Отдел образования, общеобразовательные учреждения района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Направление на обучение спасателей пляжей | май | Начальник отдела ГО и ЧС района | Водопользователи, главы поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация обучения должностных лиц и специалистов в УМЦ «ГОЧС Курской области» | По плану комплектования УМЦ | НО ГО и ЧС | Указанная категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | # Организация пропагандистских рейдов с привлечением сотрудников ТО НД и ПР ГУ МЧС России по Курской области по тематике безопасности, разъяснительная работа с населением, предоставление обучающих памяток | В течение года | НО ГО и ЧС | Сотрудники ТО НД и ПР УНД и ПРГУ МЧС, представители районных отделов КОО ВДПО, ППС КО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и районного звена РСЧС Курской области к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление контроля: подготовки котельных, систем тепло- и энергоснабжения к отопительному сезону 2023–2024 года; за состоянием источников питьевой воды | Май-август, ежеквартально | НО ГО и ЧС |  | Объекты ТЭК района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проверка готовности аппаратуры оповещения и каналов связи: АСО-4 «Градиент 128-ОП»; СМС-сообщения | ежедневно, ежемесячно | Начальник отдела ГОЧС района |  | ЕДДС района |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Работник уполномоченный решать задачи в области ГО и ЗНТ  в МО                                              ______________________   О.Г. Никифорова

«21» декабря 2022 г.