## ПРОЕКТ

## АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от |  | № |  |
| **307340, Курская область, Поныровский район, п. Возы** |

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области «Формирование современной городской среды на территории Возовского сельсовета Поныровского района Курской области на 2018-2022 годы»** |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Минстроя России от 06.04.2017 №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы», в целях реализации мероприятий по благоустройству территории Возовского сельсовета, руководствуясь Уставом,Администрация Возовского сельсовета Поныровского районапостановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P32)Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области «Формирование современной городской среды на территории Возовского сельсовета Поныровского района Курской области на 2018-2022 годы».

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.

Глава Возовского сельсовета

Поныровского района Р.Б. Хохлова

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ВОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2022 годы»

Сроки и этапы реализации программы: 2018-2022 годы, программа реализуется в один этап

Утверждена постановлением Администрации Возовского сельсовета Поныровского районаот « » 2017 года № ------

**Дата составления** проекта муниципальной программы Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области «Формирование современной городской среды на территории Возовского сельсовета Поныровского района Курской области на 2018-2022 годы

07.08. 2017года

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Возовского сельсовета Поныровского района

от 2017 г.№

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ВОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2022 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области «Формирование современной городской среды на территории Возовского сельсовета Поныровского района Курской области на 2018-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Возовского сельсовета Поныровского района |
| Участники Муниципальной программы | ООО « Жилкомсервис п. Возы» |
| Подпрограммы Программы | Благоустройство мест общего пользования поселка Возы |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства территорий Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области.
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области.
 |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД.
2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий.
 |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы в 2018-2022 годах составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.из них:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей за счет средств бюджета Курской области,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей за счет средств бюджета Возовского сельсовета Поныровского района,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей – за счет внебюджетных источников.Объем средств по годам реализации составляет: **2018 год:**Всего - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,В том числе за счет средств бюджетов:Федерального- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,Областного - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,Местного - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,Внебюджетные средства - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей;**2019 год:**Всего - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,В том числе за счет средств бюджетов:Федерального- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,Областного - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,Местного - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,Внебюджетные средства - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей;**2020 год:**Всего - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,В том числе за счет средств бюджетов:Федерального- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,Областного - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,Местного - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,Внебюджетные средства - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей;**2021 год:**Всего - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,В том числе за счет средств бюджетов:Федерального- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,Областного - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,Местного - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,Внебюджетные средства - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей;**2022 год:**Всего - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,В том числе за счет средств бюджетов:Федерального- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,Областного - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,Местного - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,Внебюджетные средства - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Приведение в нормативное состояние дворовых территорий Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области - 17ед.
2. Благоустройство общественных территорий Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области - 2.
 |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,**

**в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и**

**прогноз её развития**

Набольшейчаститерритории поселка Возы Поныровского района Курскойобластитребуется проведение мероприятий по благоустройству территории.

В настоящее время на территории поселка Возы имеется 48 многоквартирных домов, из них 17многоэтажных домов, которые не имеют благоустроенных дворовых территорий. В результате 17 дворовых территорий многоквартирных домов требуют проведения мероприятий по комплексному благоустройству.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодекса РФ, а именно: практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей. Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Кроме того, на территории поселка требуют ремонта более 70 процентов территории общего пользования (тротуары, детские площадки).

В результате морального и физического износа происходит дальнейшее разрушение имеющихся объектов: тротуаров, детских площадок, малых архитектурных форм, озеленения территории.

Отсутствиевбюджете Возовского сельсовета вдостаточномобъемесредствнепозволяетвполноймеререализоватьполномочияпоблагоустройству мест общего пользованиявграницахмуниципальногообразования,втомчислеосуществлятьстроительствоновыхилимодернизироватьсуществующиеобъекты.

Решениеотмеченныхпроблембудетосуществлятьсяпутемреализациипрограммно-целевыхмероприятий,направленныхна:

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к ним( с выполнением работ по озеленению территории, максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм, размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых.)

-установка скамей, установка урн;

- освещение;

- устройство парковок

За период реализации муниципальной программы в 2017году было благоустроено четыре дворовых территории, что составляет 23% от общего числа всех дворовых территорий. Впрограмме 2017 годы принимали участие все 17 многоквартирных домов, на дворовых территориях были выполнены работы частично. Жители выразили желание продолжать участие в программе по минимальному перечню и дополнительному перечню.

Выполнениепоставленныхзадачпредполагаетсяосуществитьпрограммно-целевымметодом,которыйпозволяетвыявитьнаиболееважныепроблемыиобеспечитьихрешениезасчетмобилизациинеобходимыхфинансовыхиорганизационныхресурсов.

Благоустройству общественных территорий уделяется внимание по остаточному принципу, поскольку большие площади требуют больших денежных вложений по их созданию и дальнейшему содержанию за счет местного бюджета. В тоже время, на территории сельсовета практически отсутствуют общественные территории, отвечающие санитарным нормам, где жители могут отдохнуть семьями и получить от этого эстетическое удовлетворение. Общественные территории требуют устройства тротуарных дорожек, озеленения, установки лавочек и урн для мусора, модернизации детского игрового оборудования, освещения и др.

Благоустройство общественных территорий - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом.

- оптимальное для инвалидов размещение и оборудование остановок общественного транспорта;

- оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальным, звуковыми и тактильными средствами ориентации, информации и сигнализации, а также средствами вертикальной коммуникации (подъемниками, эскалаторами);

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения и лесопарков;

- увеличение количества парковых мест для инвалидов на автостоянках, с учетом реальной их необходимости, а не только по минимальным нормам;

- устройство удобных и безопасных для инвалидов подходов к воде, приспособленных пирсов, адаптированных участков на пляжах.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и общественных территорий.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения Возовского сельсовета, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

2.1. Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области;

2.2. Основные задачи муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Возовского сельсовета. Поныровского района Курской области.

Таблица 1 - Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задача | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Цель. Повышение уровня благоустройства территорий Возовского сельсовета Поныровского района Курской области | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД. | % | 23 |  |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий. | % | 50,0 |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Возовского сельсовета Поныровского района Курской области | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 4 |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц | 17 |  |  |  |  |  |
| Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | 0 |  |  |  |  |  |
| Задача 2.Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.) | Количество благоустроенных общественных территорий  | единиц | 0 |  |  |  |  |  |
| Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий | единиц | 1 |  |  |  |  |  |
| Задача 3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Возовского сельсовета. Поныровского района Курской области | Доля трудового и (или) финансового участия граждан в реализации проектов по благоустройству в общем объеме финансовых вложений в проект благоустройства  | % | 10,0 |  |  |  |  |  |

2.3. В целях решения задач, направленных на достижение цели муниципальной программы, в ее составе предусмотрены подпрограммы, сформированные с учетом группировки мероприятий, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.

2.4. В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

2.5. Успешное выполнение задач муниципальной программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности граждан и повысить привлекательность сельсовета.

2.6. Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам в количестве17единиц; б) благоустройство общественных территорий - 1.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**III. Сведения о показателях и индикаторах**

**муниципальной программы**

Состав показателей и индикаторов муниципальной программы определен исходя из:

наблюдаемости значений показателей и индикаторов в течение срока реализации муниципальной программы;

охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий муниципальной программы.

Перечень показателей и индикаторов программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя и/или индикатора (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие сферы благоустройства.

Показатели и индикаторы программы являются интегральными (синтезированными), достижение которых обеспечивается путем выполнения (реализации) всех подпрограмм муниципальной программы.

Целевые показатели (индикаторы) программы рассчитываются в % и соответствуют приоритетам, целям и задачам программы.

Плановые [значения](#Par1465) целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий программы приведены в приложении N 1 к программе.

В результате реализации программы в2018-2022 годах будет достигнуто:

- приведены в нормативное состояние дворовые территории Возовского сельсовета Поныровского района Курской области - 17 ед.

- благоустроенаодна общественная территорияВозовского сельсовета Поныровского районаКурской области.

**IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ подпрограмм**

**муниципальной программы**

Муниципальная программа содержит подпрограмму « Благоустройство мест общего пользования п. Возы»

Достижение целевых индикаторов и показателей достигается путем реализации следующих основных мероприятий:

**основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий».** В данное мероприятие включены реализация минимального перечня работ по благоустройству (устройство дворовых проездов, установка урн и лавочек) .

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых отобраны и подлежат благоустройству в 2018-2022 годы, приведен в приложении №5 к настоящей муниципальной программе.

**основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий».**В рамках данного мероприятия могут быть реализованы следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство территории возле общественного здания (Дом культуры)

[Перечень](#Par1815) основных мероприятий программы приведен в приложении №2 к муниципальной программе.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 5 к программе),

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ (приложения 9 к программе),

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ (приложение 10 к программе),

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы (приложение 11 к программе).

**V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальному учреждению муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы**).

В рамках муниципальной Программы услуги не предоставляются.

**VI. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации муниципальной программы**

Участие предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности как субъектов, осуществляющих реализацию мероприятий муниципальной программы, не предполагается.

**VII.Обоснование объема финансовых ресурсов,**

**необходимыхдля реализации муниципальной программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджета Возовского сельсовета Поныровского района Курской области.

Сведения о средствах бюджета Возовского сельсовета Поныровского района Курской области, направляемых на реализацию программы, указаны в приложении №3 к Программе.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Возовского сельсовета Поныровского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Возовского сельсовета Поныровского района Курской области «Формирование современной городской среды на территории Возовского сельсовета Поныровского района Курской области на 2018-2022 годы» указаны в приложении №4 к Программе.

**VIII.Оценка степени влияния выделения дополнительных**

**объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной**

**программы, состав и основные характеристики основных**

**мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

.Реализация основных мероприятий муниципальной программы не предусматривает выделение дополнительных объемов ресурсов.

**IX.Анализ рисков реализации муниципальной Программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках программы, выделены следующие риски ее реализации.

Риски, которые связаны с изменениями внешней среды, и которыми невозможно управлять в рамках реализации программы:

- риски ухудшения состояния экономики, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста, инвестиционной активности и доходов населения.

- риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может отразиться самым негативным образом на состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств бюджетов различного уровня на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы оценивается как умеренный. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов в данном секторе экономики.

Возникновение указанных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

-ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

-определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

-планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных и иных источников финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы, применения механизмов государственно-частного партнерства.

В рамках реализации муниципальной программы может быть выделен риск недостаточной финансовой мотивации инвесторов, который может привести к недостижению целевых значений по ряду показателей реализации муниципальной программы из-за недостатка или отсутствия необходимого объёма средств, предусмотренных на финансирования мероприятий программы. Для сокращения возможных негативных последствий риска предусмотрены меры по организации целенаправленного мониторинга, в том числе усилению информационной, методической и консультационной поддержки потенциальных участников программы.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании, а также проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:

-использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;

-выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

-мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств, снижение качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и её подпрограмм;

-повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

-создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;

-своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

**X.Методика оценки эффективности**

**муниципальной программы**

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее - показатели) выполнения муниципальной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения муниципальной программы и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации. Фактическая эффективность муниципальной программы основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение ситуации в сфере транспортного комплекса.

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает в себя проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач муниципальной программы);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области запланированному уровню (оценка полноты использования средств бюджета) и эффективности использования средств бюджета Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области (оценка экономической эффективности достижения результатов);

3) степень реализации мероприятий муниципальной программы (сопоставление количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных).

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы производится по формуле:

Тfi

Еi = --------- x 100%, где:

Тpi

Еi - степень достижения i-показателя муниципальной программы (процентов);

Тfi - фактическое значение показателя;

Тpi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

, где:

Е степень достижения запланированных результатов результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

Степень соответствия фактических затрат бюджета Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области запланированному уровню финансирования муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Кpoi = (Сfoi / Сpoi) x 100%, где:

Кpoi - степень соответствия фактических затрат бюджета Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области запланированному уровню финансирования i-основного мероприятия муниципальной программы;

Сfoi - сумма средств бюджета Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области, израсходованных на реализацию i-основного мероприятия муниципальной программы;

Сpoi - установленная муниципальной программой сумма средств бюджета Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области на реализацию i-основного мероприятия.

Расчет полноты использования средств бюджета Возовского сельсовета Поныровского района Курской области в целом по муниципальной программе проводится по формуле:

, где:

Кро - степень соответствия фактических затрат бюджета Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области запланированному уровню финансирования основных мероприятий муниципальной программы (процентов);

n - количество финансируемых основных мероприятий муниципальной программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области, определяется по следующей формуле:

 Е

Кеоi = ----------, где:

Кро

Кеоi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области;

Кро - полнота использования средств бюджета Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области на реализацию основных мероприятий муниципальной программы;

Е - степень достижения запланированных результатов результативность реализации основных мероприятий муниципальной программы;

4) степень реализации основных мероприятий муниципальной программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных основных мероприятий муниципальной программы и фактически выполненных по следующей формуле:

М x 100%

 ф

СТ = -------------, где:

 М

пл

СТ - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы;

М - количество основных мероприятий муниципальной программы,

 ф

фактически реализованных за отчетный период;

 М - количество основных мероприятий муниципальной программы,

пл

запланированных на отчетный период.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализациимуниципальной программы | Критерий оценкиэффективности реализациимуниципальной программы Кео |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Приложение №1

к муниципальной программе

Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области

«Формирование современной городской среды на территории Возовского сельсовета Поныровского района Курской области на 2018-2022 годы»

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значение показателей по годам** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
|  | Количество и площадь благоустроенный дворовых территорий | Ед., кв.м. | 4/196 |  |  |  |  |  |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % | 23,0 |  |  |  |  |  |
|  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения сельсовета)  | % | ,0 |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  | Доля площади благоустроенных общественных территорий к обшей площади общественных территорий | %, кв.м. | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв.м. | 1,44 |  |  |  |  |  |
|  | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | %, рубли | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | %, рубли | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | 0 |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области

«Формирование современной городской среды на территории Возовского сельсовета Поныровского района Курской области на 2018-2022 годы»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы Возовского сельсовета Поныровского района Курской области**

**«Формирование современной городской среды на территории Возовского сельсовета Поныровского района Курской области на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственныйрезультат(краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы  |
| Началареализации | Окончанияреализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | **Основное мероприятие 1.**Благоустройство дворовых территорий | Администрация Возовского сельсовета Поныровского района | 2018 | 2022 | Будут благоустроены 17 дворовые территории, | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области |
|  | **Основное мероприятие 2**Благоустройство общественных территорий | Администрация Возовского сельсовета Поныровского района | 2018 | 2022 | Будет благоустроена 2 (две) общественные территории | Повышение уровня благоустройства общественных территорий Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области |

Приложение №3

к муниципальной программе

Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области

«Формирование современной городской среды на территории Возовского сельсовета Поныровского района Курской области на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение реализации

**муниципальной программы Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области «Формирование современной городской среды на территории Возовского сельсовета Поныровского района Курской области на 2018-2022годы»за счет средств бюджета Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 |  2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Муниципальная программа Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области**  | **«Формирование современной городской среды на территории Возовского сельсовета Поныровского района Курской области на 2018-2022 годы»** | **всего** | **001** | **0503** |  |  | 1257,133 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Администрация Возовского сельсовета Поныровского района** |  |  |  |  | 106,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий | Администрация Возовского сельсовета Поныровского района | 001 | 0503 | **07102S3604** | 200 | 70,667 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Благоустройство общественных территорий | Администрация Возовского сельсовета Поныровского района | 001 | 0503 | **07102S3604** | 200 | 35,333 |  |  |  |  |  |

Приложение №4

к муниципальной программе

Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области

«Формирование современной городской среды на территории Возовского сельсовета Поныровского района Курской области на 2018-2022 годы»

**Ресурсное обеспечение**

**и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета,бюджетаВозовского сельсовета Поныровского районаКурской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области «Формирование современной городской среды на территории Возовского сельсовета Поныровского района Курской области на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2017год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Муниципальная программа Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области  | «Формирование современной городской среды на территории Возовского сельсовета Поныровского района Курской области на 2018-2022 годы» | всего | 1257,133 |  |  |  |  |  |
| Федеральный и областной бюджеты | 1151,133 |  |  |  |  |  |
| Бюджет Возовского сельсовета Поныровского района | 106,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Приложение №5

к муниципальной программе

Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области

«Формирование современной городской среды на территории Возовского сельсовета Поныровского района Курской области на 2018-2022 годы»

**Адресный перечень многоквартирных домов,**

**дворовые территории которых отобраны и подлежат благоустройству в 2018-2022 годыу**

1Курская область, Поныровский район, п.Возы, ул. Комсомольская,д.21;2Курская область, Поныровский район, п.Возы, ул. Комсомольская, д.23; 3Курская область, Поныровский район, п.Возы, ул. Комсомольская, д.37;

3Курская область, Поныровский район, п.Возы, ул. Комсомольская, д.45;

4.Курская область, Поныровский район, п. Возы, ул. Советская, д, 1;

5.Курская область, Поныровский район, п. Возы, ул. Советская, д, 3;

6.Курская область, Поныровский район, п. Возы, ул. Советская, д, 5;

7.Курская область, Поныровский район, п. Возы, ул. Октябрьская, д, 1;

8.Курская область, Поныровский район, п. Возы, ул. Октябрьская, д, 3;

9.Курская область, Поныровский район, п. Возы, ул. Октябрьская, д, 6;

10.Курская область, Поныровский район, п. Возы, ул. Октябрьская, д, 8;

11.Курская область, Поныровский район, п. Возы, ул. Школьная, д, 9;

12.Курская область, Поныровский район, п. Возы, ул. Школьная, д, 11;

13.Курская область, Поныровский район, п. Возы, ул. Светлова, д, 20;

14Курская область, Поныровский район, п. Возы, ул. Светлова, д, 22;

15Курская область, Поныровский район, п.Возы, ул. Комсомольская, д.37;

16.Курская область, Поныровский район, п. Возы, ул. Пролетарская, д, 2.

 Приложение №6 к муниципальной программе

Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области

«Формирование современной городской среды на территории Возовского сельсовета Поныровского района Курской области на 2018-2022 годы»

**Перечень общественных территорий,**

**подлежащих благоустройству в 2018-2022 годыу,**

**с перечнем видов работ, планируемых к выполнению**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень общественных территорий, иных мероприятий по благоустройству | Адрес (местоположение) общественной территории | Перечень видов работ, планируемых к размещению |
|  | Детская игровая площадка на жилзоне « Дубки» | П. Возы |  |

Приложение №7

к муниципальной программе

Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области

«Формирование современной городской среды на территории Возовского сельсовета Поныровского района Курской области на 2018-2022 годы»

**Минимальный перечень**

**работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,**

**с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ, входящих в минимальный перечень работ | Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории |
|  | Ремонт дворовых проездов | - |
|  | Установка скамеек | http://www.argumet.ru/img/banketki/skambet/14.jpg002105_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg002104_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg |
|  | Установка урн | 001312_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpghttp://www.argumet.ru/img/musor1/130.png |

Приложение №8

к муниципальной программе

Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области

«Формирование современной городской среды на территории Возовского сельсовета Поныровского района Курской области на 2018-2022 годы»

год

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. |
| **Минимальный перечень работ по благоустройству** |
| Строительство внутриквартального, дворового проезда, автостоянки с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром2093 | без бордюра1673 |
| Ремонт внутриквартального, дворового проезда, автостоянки с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром1511 | без бордюра1039 |
| Строительство тротуара (пешеходной дорожки) с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром1574 | без бордюра1309 |
| Ремонт тротуара (пешеходной дорожки) с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром1143 | без бордюра826 |
| Установка скамейки( со стоимостью скамейки) | 1 шт. |  8115 |
| Установка урны для мусора( со стоимостью урны) | 1 шт. | 3035 |

Приложение №9

к муниципальной программе

Возовского сельсовета Поныровского района Курской области

«Формирование современной городской среды на территории Возовского сельсовета Поныровского района Курской области на 2018-2022 годы»

**Порядок**

**аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием,**

**а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое) граждан в выполнении указанных работ**

**1. Общие положения**

* 1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Возовского сельсовета Поныровского района Курской области в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Возовского сельсовета Поныровского района Курской области на 2018-2022 годы» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.
	2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – установленный постановлением Администрации Курской области перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Возовского сельсовета Поныровского района Курской области;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Возовского сельсовета Поныровского района Курской области за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации Возовского сельсовета Поныровского района для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

1. **Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое)**

**заинтересованных лиц в выполнении работ**

* 1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
	2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
	3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
	4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию Возовского сельсовета Поныровского района (далее - Администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

* 1. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.
1. **Условия аккумулирования и расходования средств**
	1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный постановлением Администрации Курской области, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета Возовского сельсовета Поныровского района Курской области - Администрации.

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, может быть открыт Администрацией в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

* 1. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

* 1. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства не позднее 30мая 2018-2022 годыа в порядке и на условиях, определенных соглашением.

* 1. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Возовского сельсовета Поныровского района Курской области с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.
	2. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.
	3. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
	4. Администрацияобеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

* 1. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.
	2. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
	3. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение №10

к муниципальной программе

Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области

«Формирование современной городской среды на территории Возовского сельсовета Поныровского района Курской области на 2018-2022 годы»

**Порядок**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории,**

**включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2.заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается Администрацией Возовского сельсовета Поныровского района, ООО « Жилкомсервис п. Возы» (далее - уполномоченные органы).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования Возовского сельсовета Поныровского районаКурской области.

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий трех календарных дней с момента его получения и представить в АдминистрациюВозовского сельсовета Поныровского районасогласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, Администрация Возовского сельсовета Поныровского районапередает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

8. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.