Отчет

по муниципальной программе Возовского сельсовета Поныровского района Курской области

«Развитие муниципальной службы в Возовском сельсовете Поныровского района Курской области»

Ответственный исполнитель – Администрация Возовского сельсовета Поныровского района Курской области

Отчетная дата  - отчетный  2018 год

Дата составления  отчета - 	29.03.2019 года

Муниципальная программа Возовского сельсовета  Поныровского района  Курской области " Развитие муниципальной службы в Возовском сельсовета Поныровского  района Курской области "  утверждена постановлением

Администрации Возовского сельсовета № 99-П от 20.11.2018г. «Об утверждении муниципальной программы Возовского сельсовета Поныровского района Курской области " Развитие муниципальной службы в Возовском сельсовета Поныровского  района Курской области».

Непосредственный исполнитель – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер  администрации Возовского сельсовета Поныровского района Кобзева Надежда Ивановна

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному1 2017г. | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План2018г. | Факт 2018г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программаВозовского сельсовета Поныровского района Курской области " Развитие муниципальной службы в Возовском сельсовета Поныровского района Курской области " |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации | человек | 2 | 2 | 2 |  |
|  | доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | % от числа вакантных должностей | 100 | 100 | 100 |  |
|  | доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | % от числа муниципальных служащих | 20 | 20 | 20 |  |
|  | доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | % от числа муниципальных служащих | 100 | 100 | 100 |  |
|  | уровень выполнения бюджетных обязательств по материально-техническому обеспечению муниципальной службы Поныровского района | % | 100 | 100 | 100 |  |

_____________________

1 Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Таблица 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс.рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018г | сводная бюджетная роспись на 2018г | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муници-пальная программа | «Развитие муниципальной службы в Возовском сельсовета Поныровского района Курской области» | всего | Х | Х | Х | Х | 166,9 | 369,8 | 343,0 |
|  |  | Администрация Возовского сельсовета Поныровского района Курской области | 001 | Х | Х | Х | 166,9 | 369,8 | 343,0 |
| Подпрограмма 1 | Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы | всего | Х | Х | Х | Х | 166,9 | 369,8 | 343,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Создание максимальных условий для прохождения муниципальной службы и укомплектования органов местного самоуправления высокопрофессиональными кадрами" | Администрация Возовского сельсовета Поныровского района Курской области | 001 | 0104 | 09101С437 | 200 | 166,9 | 369,8 | 343,0 |

_____________________

1 Для годового отчета – 31 декабря отчетного года.

2 Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий программ.

Таблица 5

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс.рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов 1 | Фактические расходы 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муници-пальная программа | «Развитие муниципальной службы в Возовском сельсовета Поныровского района Курской области» | всего | 369,8 | 343,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 369,8 | 343,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| Подпрог-рамма 1 | Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы | всего | 369,8 | 343,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 369,8 | 343,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |

__________________

1В соответствии с муниципальной программой.

2 Кассовые расходы федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и фактические расходы внебюджетных источников.