ОТЧЕТ

по муниципальной программе Возовского сельсовета Поныровского района Курской области

«Развитие культуры в Возовском сельсовете Поныровского района Курской области»

Ответственный исполнитель – Администрация Возовского сельсовета Поныровского района Курской области

Участники муниципальной программы: МКУК «Возовский СДК»,

МКУК «Брусовской СДК».

Отчетная дата - отчетный 2018 год

Дата составления отчета - 29.03.2019 года

Непосредственный исполнитель – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бкхгалтер администрации Возовского сельсовета Поныровского района Кобзева Надежда Ивановна

Муниципальная программа Возовского сельсовета Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Возовском сельсовете Поныровского района Курской области» утверждена постановлением

Администрации Возовского сельсовета № 102-П от 20.11.2018г. «Об утверждении муниципальной программы Возовского сельсовета Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Возовском сельсовете Поныровского района Курской области»

Основной целью Программы является сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям;

обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

В 2018 году на реализацию Программы были направлены средства бюджета Возовского сельсовета в сумме 2206,0 тыс. рублей, в т.ч.областные -558,6 тыс.рублей, из них:

- на развитие культурно-досуговой деятельности – 2193,1 тыс. рублей, в т.ч. областные средства – 558,6 тыс.рублей;

- на сохранение объектов культурного наследия – 12,9 тыс.рублей, в т.ч. областные средства – 0 тыс.рублей.

Все денежные средства были выделены из бюджета Возовского сельсовета – 2206,0 тыс. рублей, и были использованы по целевому назначению, средства областного бюджета составили 558,6 тыс.рублей.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Возовского сельсовета Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Возовском сельсовете Поныровского района Курской области» по результатам за 2018 год представлен в таблице 1.

Основные цели и задачи, предусмотренные Программой в 2018 году, выполнены в полном объеме.

Выполнение Программы следует считать эффективным потому что по большинству целевых показателей достигнуты плановые значения или фактические значения этих показателей выше плановых.

Таблица 1

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Возовского сельсовета Поныровского района Курской области «Развитие культуры в Возовском сельсовете Поныровского района Курской области» по состоянию на 1 января 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///C:\User\Мои%20документы\моя%20папка%202012%20год\РЕШЕНИЯ%20СД,%20ПОСТАНОВЛЕНИЯ,%20распоряжения\2013%20ГОД\распоряжения%202013\Расп.№33%20от%2004.09.2013%20О%20методике%20%20программ.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\User\Мои%20документы\моя%20папка%202012%20год\РЕШЕНИЯ%20СД,%20ПОСТАНОВЛЕНИЯ,%20распоряжения\2013%20ГОД\распоряжения%202013\Расп.№33%20от%2004.09.2013%20О%20методике%20%20программ.doc#Par1414) | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Искусство » | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация  Возовского сельсовета,  МКУК «Возовский СДК», МКУК «Брусовской СДК» | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития. | 01.01.2018г. | 1. 31.12.2018г. | 2193,1 | | 2168,1 |  |
| 2 | Подпрограмма «Наследие» | | | | | | | | |
| 2.1 | Сохранение объектов культурного наследия | Администрация  Возовского сельсовета | обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия; | 01.01.2018г. | 1. 31.12.2018г. | 12,9 | | 12,9 |  |

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры в Возовском сельсовете Поныровского района Курской области» за 2018 г

.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной  программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры в Возовском сельсовете Поныровского района Курской области | всего | 2206,0 | 2181,0 |
| областной бюджет | 558,6 | 558,6 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 1647,4 | 1622,4 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Искусство» | всего | 2193,1 | 2168,1 |
| областной бюджет | 558,6 | 558,6 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 1634,5 | 1609,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 2193,1 | 2168,1 |
|  |  |  |
| областной бюджет | 558,6 | 558,6 |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 1634,5 | 1609,5 |
| внебюджетные источники |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Наследие» | всего | 12,9 | 12,9 |
|  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 12,9 | 12,9 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Сохранение объектов культурного наследия | всего | 12,9 | 12,9 |
|  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 12,9 | 12,9 |
| внебюджетные источники |  |  |