**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **От \_\_\_\_\_ декабря 2019г. №**

**Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории Возовского сельсовета Поныровского района Курской области» на 2020-2025 годы**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Возовского сельсовета Поныровского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие сельской территории Возовского сельсовета Поныровского района Курской области» на 2020-2025 годы.

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и применятся к правоотношениям, возникшим при составлении и исполнении бюджета Возовского сельсовета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.

Глава Возовского сельсовета Р.Б. Хохлова

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Возовского сельсовета Поныровского района Курской области

От \_\_\_\_ 12.2019г. №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ ВОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» на2020-2025 годы

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Комплексное развитие сельской территории Возовского сельсовета Поныровского района Курской области» на 2020-2025 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | - | администрация Возовского сельсовета Поныровского района Курской области |
| Соисполнители программы | - | отсутствуют |
| Участники программы | - | комитет агропромышленного комплекса Курской области |
| Подпрограммы программыПрограммно-целевые инструменты программы | -- | подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»;- подпрограмма 2«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»отсутствуют |
| Цели программы | - | улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, путем строительства (приобретения) жилья;реализация проектов по благоустройству;обеспечение ввода в действие распределительных газовых сетей, локальных водопроводов, а также реализации проектов благоустройства сельской территории;обеспечение ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции |
| Задачи программы | - | улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования, с учётом преимуществ сельского образа жизни;повышение доступности и качества предоставляемых сельским гражданам социально-культурных, торгово-бытовых и государственных услуг путем развития дорожно-транспортных и информационно-телекоммуникационных сетей, мобильных и дистанционных форм обслуживания, укрепления и модернизации материально-технической базы образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - | количество детских площадок, ед.;количество спортивных площадок, ед.;количество площадок накопления твердых бытовых отходов, ед.;количество реконструированных сетей уличного освещения;количество построенных тротуаров.  |
| Этапы и сроки реализации программы | - | один этап, 2020-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | - | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 4631,519 тыс.рублей, в том числе по годам:2020 год – 1982,668 тыс. рублей;2021 год – 1249,351 тыс. рублей;2022 год – 1399,500 тыс. рублей;2023 год - тыс. рублей;2024 год - тыс. рублей;2025 год - тыс. рублей,в том числе:за счет средств областного бюджета - 421,471 тыс. рублей,из них:2020 год – 180,424 тыс. рублей;2021 год – 113,692 тыс. рублей;2022 год – 127,35 тыс. рублей;2023 год – тыс. рублей;2024 год - тыс. рублей;2025 год - тыс. рублей,за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, - 2820,600 тыс. рублей,из них:2020 год – 1207,445 тыс. рублей;2021 год – 760,859 тыс. рублей;2022 год- 852,296 тыс. рублей;2023 год - тыс. рублей;2024 год- тыс. рублей;2025 год - тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - | количество построенных детских и спортивных площадок к 2024 году составит 3 ед.количество площадок для накопления ТКО – 40;количество энергосберегающих светильников -75;количество построенных тротуаров-3 |

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы, в том числе формулировки основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской территории Возовского сельсовета Поныровского района Курской области» (далее - Муниципальная программа) определяет цели, задачи и направления развития сельской территории. Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012 № 931-ра «Об утверждении перечня государственных программ Курской области», государственной программой Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области», распоряжением Администрации Возовского сельсовета от 13.12.2019 года № 86р « Об утверждении перечня муниципальных программ Возовского сельсовета Поныровского района Курской области»

На основе данных статистического наблюдения на начало 2019 года сельское население Возовского сельсовета Поныровского района Курской области составляло 1636 человек , сократившись по сравнению с 2011 годом на 160 человек.

Сельское население Возовского сельсовета проживает в поселке Возы, селах Брусовое и Тифинское. В отличие от городских и наиболее крупных сельских поселений, они имеют недостаточно развитую коммуникационную, транспортную и инженерную инфраструктуру, не обладают необходимыми условиями для развития предпринимательства, прежде всего, малого бизнеса, не имеют соответствующей современным условиям базы для оказания сельскому населению образовательных, медицинских, жилищно-коммунальных и социально-культурных услуг. Сельские территории характеризуются высоким уровнем безработицы и бедности.

Муниципальная программа определяет цели, задачи, направления комплексного развития сельских территорий, объёмы финансового обеспечения и механизмы реализации мероприятий, а также их целевые показатели.

Прогноз реализации Муниципальной программы основывается на расчете достижимости значений целевых показателей и включённых в неё подпрограмм.

В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:

повышение уровня благосостояния и снижение уровня бедности сельского населения;

повышение уровня занятости сельского населения;

ускоренное развитие социальной, инженерной, коммунальной инфраструктуры на сельских территориях и доведение уровня комфортности проживания на сельских территориях до городского уровня;

улучшение экологической ситуации.

**II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Муниципальной программы, сроков и этапов реализации Муниципальной программы**

Приоритетами Муниципальной программы являются: комплексное развитие сельских территорий, повышение благосостояния, уровня жизни и занятости граждан.

Целями Муниципальной программы являются:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, путем строительства (приобретения) жилья;

реализация проектов по благоустройству;

обеспечение ввода в действие распределительных газовых сетей, локальных водопроводов; обеспечение ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной программы планируется решение следующих задач:

приближение условий жизнедеятельности в сельских поселениях к городским стандартам при сохранении особенностей сельского расселения, застройки и образа жизни;

повышение доступности и качества предоставляемых сельским гражданам социально-культурных, торгово-бытовых и государственных услуг путем развития дорожно-транспортных и информационно-телекоммуникационных сетей, мобильных и дистанционных форм обслуживания, укрепления и модернизации материально-технической базы образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта;

создание экологически безопасных условий жизнедеятельности в сельских поселениях.

Муниципальную программу предполагается реализовать в один этап - в 2020 - 2025 годах.

**III. Обобщенная характеристика основных мероприятий Муниципальной программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм Муниципальной программы**

Основные мероприятия подпрограмм Муниципальной программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей Муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих комплексное развитие сельских территорий.

В рамках Муниципальной программы реализуются следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» (далее – Подпрограмма 1);

2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» (далее – Подпрограмма 2).

Подпрограмма 1 включает следующие основные мероприятия:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

Подпрограмма 2 включает следующие основные мероприятия:

развитие транспортной инфраструктуры;

благоустройство сельских территорий;

развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях.

Перечень основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы приведен в приложении № 2 к Муниципальной программе.

**IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий,**

**реализуемых муниципальным образованием « Возовский сельсовет» Поныровского района Курской области**

Основные мероприятия, осуществляемые муниципальным образованием « Возовский сельсовет» Поныровского района Курской области в рамках реализации Муниципальной программы, обеспечивают достижение ее целей и решение задач, направленных на повышение комплексного развития сельской территории Возовского сельсовета Поныровского района Курской области, и выполняются на основе:

софинансирования мероприятий за счет средств федерального и областного бюджетов;

разработки, принятия и реализации муниципальной программы комплексного развития сельской территории, финансируемой за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.

**V. Информация об участии предприятий и организаций**

**независимо от их организационно-правовых форм и форм**

**собственности, а также государственных внебюджетных фондов**

**в реализации Муниципальной программы**

Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных организаций, а также государственных внебюджетных фондов, осуществляющих реализацию мероприятий Муниципальной программы, не предполагается.

**VI. Обоснование выделения подпрограмм**

С учетом основных направлений, отнесенных к сфере реализации Муниципальной программы, а также основных задач, выделенных в рамках Муниципальной программы, в ее составе выделяются следующие подпрограммы:

1) подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»;

2) Подпрограмма 2«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

Перечень подпрограмм установлен для достижения целей и решения задач комплексного развития сельских территорий.

В рамках Подпрограммы 1 реализуются следующие задачи:

удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье.

В рамках подпрограммы 2 реализуются следующие задачи:

обеспечение автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;

повышение уровня благоустройства сельских территорий;

обеспечение сельских территорий объектами инженерной инфраструктуры (обеспечение качественной питьевой водой и газификация домовладений).

Состав подпрограмм направлен на комплексное развитие сельской территории Возовского сельсовета, а также на повышение качества жизни на сельских территориях, обеспечение сохранения численности сельского населения, в том числе молодежи, повышение уровня благосостояния населения.

.

**VII. Анализ рисков реализации Муниципальной программы и описание мер управления рисками**

Анализ рисков, снижающих вероятность полной реализации Муниципальной программы, достижения поставленных целей и решения задач, позволяет выделить внутренние и внешние риски.

1. Внутренние риски.

Финансовые риски вероятны ввиду значительной продолжительности Муниципальной программы и ее финансирования не в полном объеме.

Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках Муниципальной программы могут привести к:

снижению уровня жизни населения на сельских территориях;

ограничению доступа жителей села к объектам социальной и инженерной инфраструктуры;

снижению уровня занятости сельского населения.

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования Муниципальной программы в целом и подпрограмм в ее составе в частности, а также путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков.

Для минимизации риска будет производиться ежегодное уточнение объемов финансирования и мероприятий Муниципальной программы. При этом, учитывая сложившуюся систему трехлетнего бюджетного планирования и наличие финансовых резервов Курской области, риск сбоев в реализации Муниципальной программы в результате недофинансирования можно считать минимальным. Оценка данного риска - риск низкий.

2. Внешние риски.

К внешним рискам относятся экономические риски, которые подразумевают влияние нестабильной экономической ситуации в стране, экономического кризиса и прочих факторов на показатели эффективности реализации Муниципальной программы. Данные риски могут привести как к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств областного бюджета, так и к недостатку внебюджетных источников финансирования.

Управление рисками реализации Муниципальной программы будет осуществляться на основе проведения анализа сельских территорий, их текущего состояния, определения особенностей, возможных вариантов развития, а также необходимых для развития действий и их потенциального эффекта.

**VIII. Методика оценки эффективности**

**Муниципальной программы**

 Методика предусматривает осуществление оценки эффективности Программы в целях определения степени достижения планируемых целей и задач, исходя из реально достигнутых конечных результатов с учетом направленного объема ресурсов, как по отдельным мероприятиям, так и по муниципальной программе в целом.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:

 -оценки степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей ( идикаторов) Программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

Сд =Зф/Зпх100%, где

 Сд- степень достижения целей ( решения задач);

Зф-фактическое значение показателя (индикатора)муниципальной Программы/Подпрограммы в отчетном году;

Зп-запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) Программы/Подпрограммы.

 Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95% и более показателей программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

- освоено не менее 98% средств, запланированных для реализации Программы в отчетном году.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80% и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

- освоено от 95 до 98% средств, запланированных для реализации Программы в отчетном году.

 Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации в отчетном году признается неудовлетворительным.

Для расчета показателей ( индикаторов ) Программы при оценке эффективности ее реализации используются данные бухгалтерской и финансовой отчетности исполнителей и соисполнителей Программы. Для расчетов применяются и иные формы отчетности и статистические сборники, содержащие информацию, необходимую для расчета показателей эффективности Программы.

**IX. Подпрограммы муниципальной программы**

**ПОДПРОГРАММА 1**

**«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 1** **«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Администрация Возовского сельсовета Поныровского района Курской области |
| Участники подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - | улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья |
| Задачи подпрограммы | - | удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, кв. метров |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2020-2025 годы, в 1 этап |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | улучшить жилищные условия 5 сельских семей; |

**I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание**

**основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Одним из важных факторов качества жизни, которые формируют предпочтения для проживания в той или иной местности, является обеспеченность и благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных коммуникаций, транспортная доступность, а также развитие объектов социальной сферы и результативность их деятельности.

В целом использование комплексного подхода по повышению уровня комфортности проживания в сельской местности будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном комплексе, созданию новых рабочих мест, повышению налогооблагаемой базы бюджетов муниципальных образований и обеспечению роста сельской экономики в целом.

**II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации**

**подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)**

**достижения целей и решения задач, описание основных**

**ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков**

**и контрольных этапов реализации подпрограммы**

К приоритетам подпрограммы относится комплексное развитие сельских территорий в качестве непременного условия сохранения трудовых ресурсов.

Целями подпрограммы являются:

улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья;

строительство жилья на сельских территориях, предоставляемого гражданам по договорам найма жилого помещения

Для достижения указанных целей планируется решение следующих задач:

удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье.

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:

ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, кв. метров;

ввод жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв. метров.

Плановые значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе.

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий будет способствовать созданию условий для комплексного развития сельских территорий и обеспечит достижение следующих положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность:

улучшение жилищных условий 5 сельских семей. Подпрограмму предполагается реализовать в один этап - 2020 - 2025 годы.

**III. Характеристика ведомственных целевых программ**

**и основных мероприятий подпрограммы**

Реализацию ведомственных целевых программ подпрограмма не предусматривает.

Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение целей подпрограммы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих комплексное развитие сельских территорий и позитивное влияние на экономические показатели развития региона.

Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать следующие основные мероприятия.

**Основное мероприятие 1.1**

**«Улучшение жилищных условий граждан,**

**проживающих на сельских территориях»**

Целью основного мероприятия является улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья.

Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, предусматривается осуществлять путем предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, в том числе путем участия в долевом строительстве, гражданам Российской Федерации, проживающим и работающим на сельских территориях либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства на сельские территории и работать там.

Объем средств областного бюджета, направляемых на социальные выплаты, определяется с учетом размера уровня софинансирования расходов из федерального бюджета на указанные цели и необходимости достижения установленных соглашением, заключенным между Администрацией Курской области и Минсельхозом России, значений показателей результативности использования субсидий.

Исполнителем основного мероприятия является комитет агропромышленного комплекса Курской области.

Ожидаемым результатом реализации основного мероприятия является улучшение жилищных условий 5 сельских семей.

Срок реализации основного мероприятия: 2020 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются.

Реализация основного мероприятия обеспечивает достижение показателей 1 указанных в приложении № 1 к муниципальной программе.

**ПОДПРОГРАММА 2**

**«СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Администрация Возовского сельсовета Поныровского района Курской области |
| Участники подпрограммы | - | Администрация Поныровского района, комитет АПК Курской области |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - | создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |
| Задачи подпрограммы | - | обеспечение автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;повышение уровня благоустройства сельских территорий;обеспечение сельских территорий объектами инженерной инфраструктуры (обеспечение качественной питьевой водой и газификация домовладений) |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог,км;количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, единиц;ввод в действие распределительных газовых сетей на сельских территориях,км;ввод в действие локальных водопроводов на сельских территориях, км |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2020 - 2025 годы, в 1 этап |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 4631,519 тыс.рублей, в том числе по годам:2020 год – 1982,668 тыс. рублей;2021 год – 1249,351 тыс. рублей;2022 год – 1399,500 тыс. рублей;2023 год - тыс. рублей;2024 год - тыс. рублей;2025 год - тыс. рублей,в том числе:за счет средств областного бюджета - 421,471 тыс. рублей,из них:2020 год – 180,424 тыс. рублей;2021 год – 113,692 тыс. рублей;2022 год – 127,35 тыс. рублей;2023 год – тыс. рублей;2024 год - тыс. рублей;2025 год - тыс. рублей,за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, - 2820,600 тыс. рублей,из них:2020 год – 1207,445 тыс. рублей;2021 год – 760,859 тыс. рублей;2022 год- 852,296 тыс. рублей;2023 год - тыс. рублей;2024 год- тыс. рублей;2025 год - тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | увеличение количества автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции на 5,6км;реализовать проектов по благоустройству сельских территорий – 6;увеличение количества локальных водопроводов на сельских территориях– на 3.4км |

 **I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание**

**основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» (далее – подпрограмма) разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Одним из важных факторов качества жизни, которые формируют предпочтения для проживания в той или иной местности, является обеспеченность и благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных коммуникаций, транспортная доступность, а также развитие объектов социальной сферы и результативность их деятельности.

Набор мероприятий в рамках подпрограммы должен обеспечивать возможность получения доступа к создаваемым объектам инфраструктуры.

В рамках проектов по развитию водоснабжения предусматривается включение в проект мероприятий по строительству, реконструкции систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, установке станций обезжелезивания воды, строительству и реконструкции локальных водопроводов, строительству водозаборных сооружений.

В целях развития энергообеспечения предусматривается строительство, приобретение и монтаж газо-поршневых установок, газгольдеров, локальных газопроводов, строительство сетей электропередачи внутри муниципального образования, строительство уличных сетей освещения населенных пунктов (при обязательном использовании энергосберегающих технологий), строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения там, где отсутствует возможность подключения к магистральным линиям.

В целях расширения доступа к сети «Интернет» предусматривается возможность приобретения и монтажа оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к сети «Интернет» сельского населения.

Проекты развития сельских территорий должны обеспечивать достижение целевых показателей, установленных Муниципальной программой, ориентироваться на документы стратегического планирования Российской Федерации, Курской области, прежде всего, на Стратегию пространственного развития, а также предусматривать возможность применения инновационных и технологичных решений имеющихся задач.

Для этого, в свою очередь, учитывая необходимость привлечения широкого круга участников из различных отраслей экономики, целесообразно на региональном уровне формирование центров инноваций сельских территорий, обеспечивающих распространение практик реализации инициативных проектов среди населения, выработку эффективных инструментов финансирования проектов, обучение граждан проектному подходу, а также привлечение высокотехнологичных организаций к выработке эффективных механизмов реализации программ развития сельских территорий.

**II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации**

**подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)**

**достижения целей и решения задач, описание основных**

**ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков**

**и контрольных этапов реализации подпрограммы**

Основной целью подпрограммы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Задачами подпрограммы является:

обеспечение автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;

повышение уровня благоустройства сельских территорий;

обеспечение сельских территорий объектами инженерной инфраструктуры (обеспечение качественной питьевой водой и газификация домовладений).

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км;

количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, единиц;

ввод в действие локальных водопроводов на сельских территориях, км.

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий будет способствовать созданию условий для комплексного развития сельских территорий и обеспечит достижение следующих положительных результатов:

увеличить количество автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции на 5,6 км;

реализовать 6 проектов по благоустройству сельских территорий;

увеличить количество локальных водопроводов на сельских территориях на 3,4 км.

Подпрограмму предполагается реализовать в один этап - 2020 - 2025 годы.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе.

**Основное мероприятие 2.1**

**«Развитие транспортной инфраструктуры»**

Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры» предусматривает предоставление субсидий в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

Исполнителем основного мероприятия является комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области.

Срок реализации основного мероприятия: 2020 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются.

Ожидаемыми результатами реализации основного мероприятия является увеличение количества автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции на 5,6 км.

Нереализация основного мероприятия приведет к значительным потерям сельского населения, что повлечет снижение темпов роста социально-экономического развития региона.

**Основное мероприятие 2.2**

**«Благоустройство сельских территорий»**

Мероприятие «Благоустройство сельских территорий» предусматривает предоставление субсидий в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в рамках муниципальных программ, включающих выполнение мероприятий по следующим направлениям:

а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

б) организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

в) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

г) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

д) организация ливневых стоков;

е) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;

ж) обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

з) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

.

Срок реализации основного мероприятия: 2020 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются.

Ожидаемыми результатами реализации основного мероприятия является реализация 6 проектов по благоустройству сельских территорий.

**Основное мероприятие 2.3**

**«Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»**

Основное мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» предусматривает предоставление субсидий в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией муниципальных программ, включающих выполнение мероприятий по следующим направлениям:

развитие газификации (распределительные газовые сети) на сельских территориях;

развитие водоснабжения (локальные водопроводы) на сельских территориях.

Ожидаемыми результатами реализации основного мероприятия являются: локальных водопроводов на сельских территориях на 3,4 км.

Нереализация основного мероприятия повлечет снижение качества жизни сельского населения.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к Муниципальной программе.

Приложение № 1

к Муниципальной программе

Курской области

«Комплексное развитие

сельской территории Возовского сельсовета Поныровского района

Курской области»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории Возовского сельсовета Поныровского района Курской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кол-во граждан | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Ввод в действие локальных водопроводов на сельских территориях | км | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,8 | \2 |
| 3. | Ввод в действие автомобильных дорог с твердым покрытием | км | 0 | 0 | 0 | 1,53 | 1,87 | 0,7 |
| 4. | Ввод в действие детских игровых и спортивных площадок | кол-во | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5. | Ввод в действие площадок накопления твердых коммунальных отходов | кол-во | 25 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| 6. | Ввод в действие современных электрических сетей уличного освещения | км | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Курской области

«Комплексное развитие

сельской территории Возовского сельсовета Поныровского района

Курской области»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы**

 **«Комплексное развитие сельской территории Возовского сельсовета Поныровского района Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации  | окончания реализации  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Улучшение жилищных условий граждан,проживающих на сельских территориях» | администрация Возовского сельсовета Поныровского района Курской области  | 2020 г. | 2025 г. | Улучшение жилищных условий 5 сельских семей | В рамках осуществления данного мероприятия планируетсяпредоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, в том числе путем участия в долевом строительстве, гражданам Российской Федерации, проживающим и работающим на сельских территориях либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства на сельские территории и работать там | Реализация основного мероприятия обеспечивает достижение показателей 1 указанных в приложении № 1 к муниципальной программе |
| Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | администрация Возовского сельсовета Поныровского района Курской области | 2020 г. | 2025 г. | Увеличение количества автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции на5,6 км | В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | Реализация основного мероприятия обеспечивает достижение показателя 3, указанного в приложении № 1 к муниципальной программе |
|  | Основное мероприятие 2.2 «Благоустройство сельских территорий» | администрация Возовского сельсовета Поныровского района Курской области | 2020 г. | 2025 г. |  | В рамках данного мероприятия предусматривается :2020года)обустройство площадок накопления ТКО по ул. Молодежная, Анциферовка, ЗаречнаЯ с. Брусовое;б) обустройство площадок накопления ТКО в с. Тифинское;в) обустройство площадок накопления ТКО по улицам Светлова, Пролетарская, . Новый, Зеленая,Комсомольская,Энергетиков,Хуторская п. Возы; г)Обустройство детской игровой площадки в с. Брусовое Возовского сельсовета;д) Монтаж уличного освещения в п. Возы Поныровского района.2021года)Капитальный ремонт памятника воинам, погибших во время ВОВ в 1943г. Возовский сельсовет с. Брусовое;б)Монтаж уличного освещения в с. Брусовое и с. Тифинское Возовского сельсовета.2022года)Строительство пешеходной дорожки( тротуарная плитка) в п. Возы Поныровского района;б) универсальная детская игровая площадка ул. Хуторская п. Возы Поныровского района;в)Обустройство общественных колодцев и водозаборных колонок в с. Брусовое Поныровского района Курской области. | Реализация основного мероприятия обеспечивает достижение показателя 4,5,6 указанного в приложении № 1 к муниципальной программе |
|  | Основное мероприятие 2.3 «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» | администрация Возовского сельсовета Поныровского района Курской области | 2020 г. | 2020 г. | Увеличение количества локальных водопроводов на сельских территориях – на 3,4 км | Указанное мероприятие предусматривает :а)Замена водонапорной башни п. Возы, ул. Энергетиков;б)Реконструкция водопроводных сетей п. Возы, ул. Станционная;в) Реконструкция водопроводных сетей п. Возы, ул. Комсомольская;г) Ремонт водозаборной скважины с. Брусовое,ул.Заречная;д)Замена водонапорной башни п. Возы, ул. Комсомольская1-а;е)Водоснабжение с. Тифинское Поныровского района Курской области. | Реализация основного мероприятия обеспечивает достижение показателей 2 указанных в приложении № 1 к муниципальной программе |

 Приложение № 3

к муниципальной ной программе

«Комплексное развитие

сельской территории Возовского сельсовета Поныровского района

Курской области»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории Возовского сельсовета Поныровского района**

**Курской области» за счет бюджетных ассигнований областного бюджета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципаль-ная программа | Комплексное развитие сельской территории Возовского сельсовета Поныровского района Курской области | Всего | X |  |  | X | 1982,668 | 1249,351 | 1399,500 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет, | X |  |  | X | 180,424 | 113,692 | 127,355 |  |  |  |
| в том числе объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  |  | 1207,445 | 760,859 | 852,296 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Благоустройство сельских территорий | Всего | Х |  |  |  | 1982,668 | 1249,351 | 1399,500 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет, | Х |  |  |  | 180,424 | 113,692 | 127,355 |  |  |  |
| в том числе объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | Х |  |  |  | 1207,445 | 760,859 | 852,296 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | Всего | Х | 08 | 3 | 04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет, | Х | 08 | 3 | 04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | Х | 08 | 3 | 04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

сельской территории Возовского сельсовета Поныровского района

Курской области»

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельской территории Возовского сельсовета Поныровского района Курской области»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Комплексное развитие сельской территории Возовского сельсовета Поныровского района Курской области | Всего | 1982,668 | 1249,351 | 1399,500 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1207,445 | 760,859 | 852,296 |  |  |  |
| областной бюджет | 180,424 | 113,692 | 127,355 |  |  |  |
| местный бюджет | 198,268 | 124,936 | 139,950 |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 396,531 | 249,870 | 279,899 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Благоустройство сельских территорий | Всего: | 1982,668 | 1249,351 | 1399,500 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1207,445 | 760,859 | 852,296 |  |  |  |
| областной бюджет | 180,424 | 113,692 | 127,355 |  |  |  |
| местные бюджеты | 198,268 | 124,936 | 139,950 |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 396,531 | 249,870 | 279,899 |  |  |  |